На основании протокола заседания глав муниципальных районов и городских округов Пермского края по вопросам контрактации от 27.07.2020 № 2, в целях повышения эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании «Пермский муниципальный район», руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), пунктом 6 части 2 статьи 47 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы администрации Пермского муниципального района, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района, муниципальных учреждений Пермского муниципального района обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений Пермского муниципального района заключить соглашения с администрацией Пермского муниципального района о передаче части полномочий по вопросам местного значения в части функций на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в срок до 01.11.2020.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района Гладких Т.Н.

Глава муниципального района		                 		               А.П. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от __________          № __________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района

- Основные направления

Централизация закупок предусматривает передачу отдельных полномочий по осуществлению закупок одному уполномоченному органу с целью сокращения трудозатрат заказчиков, сокращения количества процедур закупок за счет 
их объединения, а также сокращения количества нарушений 
при осуществлении закупок за счет создания «центра компетенции» на базе уполномоченного органа.

Централизация закупок в Пермском муниципальном районе включает в себя:

- создание казенного учреждения, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в рамках статьи 26 Закона № 44-ФЗ (далее – уполномоченное учреждение);

- обеспечение уполномоченного учреждения квалифицированными специалистами по закупкам: их подготовка и переподготовка с учетом изменений законодательства о закупках;

- обеспечение организационной документацией и комплексной нормативно-методической поддержкой заказчиков Пермского муниципального района;

- организация и проведение закупок товаров работ, услуг 
для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Задачи централизации закупок в Пермском муниципальном районе:

- обеспечить осуществление закупок конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на базе уполномоченного учреждения;

- повысить результативность использования бюджетных средств при осуществлении закупок.

- Ожидаемые результаты

- повышение качества осуществления закупок за счет единой методологии, увеличения доли конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- поддержка процессов реформирования системы закупок в Пермском крае, обеспечение использования региональной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края (далее – РИС Закупки ПК) всеми заказчиками Пермского муниципального района;

- повышение качества работы в РИС Закупки ПК, сокращение количества обращений в техническую поддержку РИС Закупки ПК за счет знаний и накопленного опыта уполномоченного учреждения;

- повышение прозрачности осуществления закупок и использования бюджетных средств с использованием РИС Закупки ПК;

- снижение количества нарушений, выявляемых контрольными органами в сфере закупок, надзорными органами и органами аудита 
при осуществлении проверок.

Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения нарушений в сфере закупок, влекущих наложение административных штрафов 
на юридическое лицо, сокращения затрат на организацию и проведение закупок путем оптимизации численности сотрудников.

- Основные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по обеспечению деятельности уполномоченного учреждения |
| 1.1. | Подготовка постановления администрации Пермского муниципального района о создании муниципального казенного учреждения (далее – УУ) | Постановление администрации Пермского муниципального района о создании МКУ | до 28.08.2020 | Аппарат администрации Пермского муниципального района (далее – Аппарат администрации) |
| 1.2. | Разработка, утверждение, направление на регистрацию Устава УУ | Устав УУ | до 28.08.2020 | Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района (далее – ФЭУ) |
| 1.3. | Назначение на должность руководителя УУ | Распоряжение администрации Пермского муниципального района | до 28.08.2020 | Аппарат администрации |
| 1.4. | Выделение помещения для размещения УУ | Договор безвозмездного пользования имуществом, акт приема-передачи объектов недвижимого имущества | до 28.08.2020 | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (далее – КИО) |
| 1.5. | Подготовка расчетов, поправок в бюджет, внесение изменений в муниципальную программу | Расчеты, смета, проект постановления | До 27.08.2020 | Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района (далее – ФЭУ) |
| 1.6. | Регистрация УУ в государственном регистрирующем органе | Лист записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе | В порядке и сроки, установленные законодательством РФ | Руководитель УУ |
| 1.7. | Открытие лицевых счетов УУ (02, 05) Подготовка карточки образцов подписей Получение ЭЦП руководителя | Выписка, КОП, ЭЦП | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации | Руководитель УУ, ЦБУ |
| 1.8. | Определение штатной численности УУ, проведение нормирования труда специалистов по закупкам на основании Приказа МРКС «Об утверждении «Методики расчета штатной численности органов, уполномоченных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» | Расчет штатной численности | До 14.08.2020 | Аппарат администрации |
| 1.9. | Разработка и утверждение Положения об оплате труда сотрудников | Положение об оплате труда сотрудников | В порядке и сроки, установленные законодательством РФ | ФЭУ, руководитель УУ |
| 1.10. | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием УУ | Штатное расписание | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации УУ | Руководитель УУ |
| 1.11. | Заключение соглашения по ведению бухгалтерского (бюджетного), статистического, налогового учета и составлению отчетности | Соглашение | В течение 20 рабочих дней с даты регистрации УУ | Руководитель УУ, ЦБУ |
| 1.12. | Разработка, утверждение и изготовление бланков, печатей и штампов УУ | Бланки, оттиски | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации УУ | Руководитель УУ |
| 1.13. | Размещение УУ на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | Информация об учреждении размещена на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (bus.gov.ru) | В течение 15 рабочих дней с даты регистрации УУ | Руководитель УУ |
| 1.14. | Организация рабочих мест | Рабочие места | 15.09.2020 | Руководитель УУ |
| Мероприятия по централизации закупок в муниципальном образовании |
|  | Внесение изменений в муниципальный правовой акт о возложении полномочий УУ, порядке взаимодействия УУ с заказчиками, регламент согласования (рассмотрения) заявки на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), а также размещение с ИС о контрактах заказчика на основании Приказа МРКС «Об утверждении Типового Порядка взаимодействия заказчиков и УО (УУ)» | Постановление администрации Пермского муниципального района | До 01.09.2020 | Аппарат администрации |
|  | Регистрация УУ в ЕИС, Получение доступов к заказчикам в РИС Закупки ПК, получение ключей электронных подписей на сотрудников УУ | УУ зарегистрировано в ЕИС, РИС | В течение 15 рабочих дней с даты регистрации УУ | Руководитель УУ |
|  | Подготовка предложений по сокращению штатной численности работников, осуществляющих закупки в ОМС, КУ, БУ (при необходимости) | Проект изменений в штатное расписание | 20.08.2020 | Руководители ОМС, КУ, БУ |
|  | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников, осуществляющих закупки в ОМС, КУ, БУ, должности которых сокращаются (при необходимости) | Приказы ОМС, уведомление сотрудников | До 01.11.2020 | Руководители ОМС, КУ, БУ |
|  | Разработка положений об отделах, должностных инструкций | Нормативно правовые акты администрации Пермского муниципального района | В течение 15 рабочих дней с даты регистрации УУ | Руководитель УУ |
|  | Разработка положения о единой комиссии и утверждение составов Единых комиссии | Приказы учреждения | 20.09.2020 | Руководитель УУ |
|  | Обеспечение деятельности УУ по организации и проведению закупок |  | С даты регистрации УУ в ЕИС, РИС Закупки ПК | Руководитель УУ |

# Text boxes

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Пермского муниципального района

446

19.08.2020

446

19.08.2020