**Пояснительная записка**

**к Уточненному годовому отчету о ходе реализации муниципальной**

**программы «Экономическое развитие Пермского муниципального**

**района» за 2022 год**

от 14.04.2023

**Цели программы:** создание условий для устойчивого экономического роста Пермского муниципального района.

**Задачи программы:**

1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

2. Повышение инвестиционной привлекательности района;

3. Развитие туризма.

**Исполнители программы:**

Ответственный исполнитель – управление по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района.

Соисполнители Программы в 2022 году:

-  Пермский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства;

- Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района.

**Объемы и источники финансирования программы:**

 В 2022 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 5 300,3 тыс. рублей, по факту составила – 6 000,0 тыс. рублей
(113,2 % от плана), из них:

- 2 350,3 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (100,0 % от плана);

- 3 650,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (123,7 % от плана).

Анализ финансового обеспечения Программы приведен в таблицах 1, 2 Годового отчета.

**Достижение показателей программы:**

За 2022 год значение показателя «Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.» составило
31,74 ед. (96,4 % от планового значения) (таблица 3). Это связано с превышением абсолютного прироста численности постоянного населения округа над абсолютным приростом численности индивидуальных предпринимателей в 2022 г. по сравнению с 2021 г.

Значение показателя «Турпоток, чел.» составило 152 266 чел. (203,4 % от планового значения). Это связано с увеличением отдыхающих на Курорте «Усть-Качка». Данная ситуация обусловлена закрытием внешних границ РФ и желанием россиян отдыхать внутри страны, а также открытием после реконструкции корпуса «Уральский» и вводом в эксплуатацию пяти новых эко-домов.

Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» составило 5355 ед. (109,5 % от планового значения). Это связано с ростом численности субъектов малого предпринимательства, включая, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей.

Значение показателя «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед.» составило 186 ед. (143,1 % от планового значения). Это обусловлено ростом количества участников в отдельных мероприятиях Программы, например, в мероприятиях «Дни бизнеса Пермского муниципального района», в рекламных турах по туристическим объектам Пермского муниципального округа.

**Результаты оценки степени достижения показателей Программы:**

Степень достижения целевых показателей реализации Программы рассчитана по формуле:

СДП = ЗФ/ЗП (1),

где ЗФ – фактическое значение целевого показателя реализации Программы;

ЗП – плановое значение целевого показателя реализации Программы.

В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации Программы составила:

- по показателю «Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1000 жителей населения, ед.» - 0,964 (31,74 / 32,93);

- по показателю «Турпоток, чел.» - 2,03 (152 266 / 74 844);

- по показателю «Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.» - 1,09 (5355 / 4892);

- по показателю «Количество представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных к участию в отдельных мероприятиях Программы, ед.» - 1,43 (186 / 130).

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы рассчитана по формуле:

СДЦ = (СДП 1 +СДП 2 + СДП N) / N (2)

где СДЦ – степень достижения целей (решения задач);

СДП – степень достижения целевых показателей реализации муниципальной Программы;

N – количество целевых показателей реализации муниципальной Программы.

В результате расчетов степень достижения целей и решения задач Программы составила:

СДЦ = (0,964 + 1,5 +1,09 + 1,43) / 4 = 1,246

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, рассчитана по формуле:

УФ = ФФ/ФП \* 100% (3),

где УФ – уровень финансирования реализации муниципальной Программы;

ФФ– фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы (таблица 2);

ФП– плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период (на 2022 год).

В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы, составила:

- в целом по Программе – 113,2 %, в том числе: за счет бюджета района – 100,0 %, за счет внебюджетных средств – 123,7 %.

Эффективность реализации муниципальной Программы рассчитана по формуле:

ЭМП = СДЦ х УФ (4)

В результате расчетов эффективность реализации Программы составила 141,05 % (113,2 % х 1,246). Это позволяет признать реализацию Программы эффективной.

**Анализ факторов (рисков), повлиявших на ход реализации Программы:**

1. Невысокая активность бизнеса в участии в семинарах, конкурсах в связи с его занятостью своей предпринимательской деятельностью

**Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе»**

**Цель подпрограммы:** создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

**Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

В 2022 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района и внебюджетных источников. Общая сумма средств за счет всех источников, включая средства внебюджетных источников, в год по плану составляла – 5 100,7 тыс. рублей, по факту составила – 5 800,7 тыс. рублей (113,7 % от плана), из них:

 - 2 150,7 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района (100,0 % от плана);

- 3650,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (123,7 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы:**

 Значение показателя «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» составило 15 ед. (115,4 % от планового значения). Данный показатель сложился из суммы выданных управлением по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства администрации Пермского муниципального района (далее – Управление)
6 субсидий и 9 микрозаймов, предоставленных Пермским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства (далее – Фонд).

Значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, млн. руб.» составило 21,139 млн. руб. (330,3 % от планового значения). Это обусловлено тем, что получатели субсидий направляли значительные средства на инвестиции в основной капитал в 2022 г.

Значение показателя «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей консультационной поддержки, ед.» составило 192 ед. (107,9 % от планового значения). Это обусловлено ростом количества субъектов бизнеса, самозанятых граждан, потенциальных предпринимателей и самозанятых граждан, которым даны консультации Фондом.

**Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:**

Степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы составила:

 - по показателю «Число получателей финансовой поддержки за счет средств Подпрограммы, ед.» - 1,154 (15 / 13);

 - по показателю «Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, млн. руб.» - 3,303 (21,139 / 6,4);

 - по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей консультационной поддержки, ед..» - 1,079 (192 / 178).

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

СДЦ = (1,154 + 1,5 + 1,079) / 3 = 1,244

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 113,7 %, в том числе: за счет бюджета района – 100,0 %, за счет внебюджетных средств – 123,7 %.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 141,4 % (113,7 % х 1,244). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

**Реализация мероприятий подпрограммы:**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1. Проведение экономического анализа осуществлялось в рамках подготовки:

- актуализации раздела «Финансово-экономическое состояние МСП» во вкладке «Поддержка предпринимательства» на сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru (далее – сайт района) (январь-март);

- годового отчета о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района» (далее - Программа) за 2021 год (март);

- отчета по исполнению календарного плана по реализации Программы за 2021 год (март);

- отчета главы администрации Пермского муниципального района за 2021 год в части развития МСП (март);

- информации об исполнении плановых значений показателей результативности деятельности администрации Пермского муниципального района за 2021 год согласно распоряжения администрации Пермского муниципального района от 05.03.2022 № СЭД-2022-299-01-01-07.С-36 (март);

- информации в территориальный отдел по Пермскому району
ГКУ ЦЗН Пермского края о занятых в субъектах малого предпринимательства района (июль).

Прогнозирование отдельных показателей развития субъектов МСП осуществлялось в рамках подготовки:

- прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов (март);

- прогноза социально-экономического развития Пермского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (июль);

- информации в территориальный отдел по Пермскому району
ГКУ ЦЗН Пермского края для формирования прогнозных оценок рынка труда Пермского муниципального округа на 2022 год и на перспективный период 2023–2024 гг. (август);

- проекта постановления администрации Пермского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального округа» (август).

2) Ведение реестра субъектов МСП, в том числе получивших поддержку, в 2022 году по получателям поддержки в форме субсидий и микрозаймов осуществлялось посредством размещения соответственно Управлением и Фондом информации в Реестре субъектов МСП – получателей поддержки по адресу: rmsp-pp.nalog.ru.

3) Информационное обеспечение деятельности субъектов МСП осуществлялось посредством размещения в течение 2022 года:

3.1. на сайте района 260 материалов в том числе:

- во вкладке «Новости» - 108;

- во вкладке «Поддержка предпринимательства» в разделе «Новости для предпринимателей» - 22, в разделе «Конкурсы» - 15, в разделе «Информационная поддержка» - 71, в разделе «Финансовая поддержка» - 18, в разделе «Финансово-экономическое состояние МСП» - 6, в разделе «Социальное предпринимательство» - 2, в разделе «Инвестиционная поддержка» - 1, в разделе «Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в ПМР» - 13, в разделе «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства» - 1, в разделе «Специальные налоговые режимы для МСП» - 3;

3.2. на сайте Фонда – 95;

3.3. на официальной странице Управления в социальной сети «ВКонтакте» - 60;

3.4. на странице «Пермский район. Пресс-служба Администрации Пермского района» в социальной сети «ВКонтакте» - 20;

3.5. в муниципальной газете «Нива» - 9 публикаций.

4) Организация семинаров, конференций, «круглых столов» осуществлялась Управлением совместно с Фондом.

В 2022 году проведено 10 мероприятий, в которых приняли участие 136 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень мероприятий представлен в приложении к настоящей пояснительной записке.

Объем расходов местного бюджета в 2022 году на реализацию данного мероприятия составил 225,9 тыс. рублей.

5) Субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат на участие в выставках, ярмарках субъектов МСП были предоставлены 6 субъектам МСП на общую сумму 596,6 тыс. руб. (средства бюджета Пермского муниципального района).

6) Организация и проведение конкурсов с целью создания положительного имиджа и популяризации предпринимательства района.

В декабре 2022 года проведен конкурс на лучшее оформление фасадов зданий, строений, сооружений субъектов малого и среднего предпринимательства и прилегающих к ним территорий к Новому году, на участие в котором поступило 8 заявок от субъектов бизнеса.

Объем расходов местного бюджета в 2022 году на реализацию данного мероприятия для выплаты денежных вознаграждений победителям конкурса, занявшим 1-2 место, составил 105,0 тыс. рублей.

7) Предоставление субсидий некоммерческим организациям в целях консультационной поддержки субъектов МСП осуществлялось посредством предоставления субсидии Фонду в сумме 943,3 тыс. руб. (по частям) за счет средств бюджета Пермского муниципального района.

8) Консультационная поддержка субъектов МСП осуществлялась посредством проведения консультаций ИКЦ Фонда для 192 консультации представителям субъектов МСП, потенциальным предпринимателям, самозанятым гражданам, потенциальным самозанятым гражданам.

9) Предоставление финансовой помощи в виде займов субъектам МСП осуществлялось Фондом. В 2022 году было выдано 9 микрозаймов на общую сумму 3 650,0 тыс. руб.

10) Участие в форумах, выставках, ярмарках.

Принималось участие представителями Управления в 3-х мероприятиях, проводимых в онлайн-формате.

11) Сопровождение интернет-портала об инвестиционной деятельности в Пермском муниципальном районе.

На инвестиционном портале по адресу: http://invest.permraion.ru опубликовано 10 материалов. Информация актуализировалась на постоянной основе по мере наступления событий.

12) Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «Одного окна» осуществлялось Управлением в течение года в рамках сопровождения пяти инвестиционных проектов.

13) Функционирование инвестиционного уполномоченного Пермского муниципального района осуществлялось в течение года на постоянной основе.

14) Внедрение на территории района оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Процедура оценки регулирующего воздействия проводилась на сайте по оценке регулирующего воздействия по адресу: http://centr.aiteh.ru
/pages/view/index в течение года в отношении 11 проектов нормативных правовых актов.

Объем расходов местного бюджета в 2022 году на сопровождение официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети Интернет составил 32,9 тыс. рублей.

15) Формирование схем границ прилегающих территорий.

В целях формирования схем границ прилегающих территорий проведены геодезические работы по установлению координат по 22 объектам прилегающих территорий, а также работы по преобразованию геодезических данных из формата MapInfo в картографический формат PDF по 56 схемам границ прилегающих территорий.

Объем расходов местного бюджета в 2022 году на сопровождение официального раздела по оценке регулирующего воздействия в сети Интернет составил 247,0 тыс. рублей.

16) Проведение инвентаризации нестационарных торговых объектов (далее – НТО).

С 04.05.2022 по 03.06.2022 на основании приказа комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального района (далее – Комитет) от 31.03.2022 № 73 проведена инвентаризация в отношении 257 нестационарных торговых объектов.

17) Утверждение перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

В 2021 году перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – перечень), утверждался дважды:

- распоряжением Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального района от 14.02.2022 № 549 - в перечень включены 87 объектов;

- распоряжением Комитета имущественных отношений администрации Пермского муниципального района от 13.10.2022 № 4325 - перечень дополнен 6 объектами и, в итоге, общее количество объектов составило – 93 ед.

18) Сопровождение на официальном сайте района раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП».

Адрес раздела: http://permraion.ru/imushhestvennaya-podderzhka-subektov-msp/. Данный раздел в течение года пополняется в актуальном режиме.

**Подпрограмма «Развитие туризма в Пермском муниципальном районе»**

**Цель подпрограммы:** развитие туристско-рекреационного комплекса.

 **Объемы и источники финансирования подпрограммы:**

В 2022 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет средств бюджета Пермского муниципального района, сумма которого в год по плану составляла – 199,7 тыс. рублей, по факту составила –
199,7 тыс. рублей (100,0 % от плана).

**Достижение показателей подпрограммы:**

В 2021 году значение показателя «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» составило 96429 чел. (140,8 % от планового значения). Это обусловлено увеличением количества посетителей музея «Хохловка и
В.В. Каменского в сравнении с предыдущим годом.

Значение показателя «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2017 г., тыс. руб.» составило 3351,0 тыс. руб.
(171,4 % от планового значения). Перевыполнение плана обусловлено незначительным ростом фонда оплаты труда в сфере туризма и, как следствие, увеличение поступлений НДФЛ, а также увеличения суммы транспортного налога, ЕСХН и патента.

**Результаты оценки степени достижения показателей подпрограммы:**

Степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы рассчитана по формуле 1. В результате расчетов степень достижения целевых показателей реализации подпрограммы составила:

 - по показателю «Число экскурсантов, обслуженных музеями, чел.» - 1,408 (96429 / 68507);

 - по показателю «Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса сферы туризма в консолидированный бюджет ПМР в сопоставимых условиях 2017 г., тыс. руб.» - 1,714 (3351 / 1955);

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 2. В результате расчетов степени достижения целей и решения задач подпрограммы составила:

СДЦ = (1,408 + 1,714) / 2 = 1,561

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию подпрограммы, рассчитана по формуле 3. В результате расчетов степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Подпрограммы, составила:

- в целом по подпрограмме – 100,0 %, в том числе: за счет бюджета района – 100,0 %.

Эффективность реализации муниципальной Подпрограммы рассчитана по формуле 4. В результате расчетов эффективность реализации подпрограммы составила 156,1 % (100,0 % х 1,561). Это позволяет признать реализацию подпрограммы эффективной.

**Реализация мероприятий подпрограммы:**

В 2022 году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

 1) Проведение экономического анализа сферы туризма осуществлялось в рамках подготовки:

- анализа туристического потока за 2-ое полугодие 2021 года (январь) и за 1-е полугодие 2022 года (июль).

2) Продвижение туристских ресурсов района осуществлялось посредством:

2.1. Участия в выставках, конференциях, семинарах, форумах, проведение научно-практических конференций по вопросам развития въездного и внутреннего туризма.

В рамках мероприятия «Дни бизнеса Пермского муниципального района», приуроченного к «Дню российского предпринимательства» организован стенд туристических ресурсов Пермского района, осуществлялся показ виртуальных туров «Путешествие по Пермскому району», распространялись рекламные проспекты о деятельности туристических объектов, расположенных на территории района.

 2.2. Подготовки и издания рекламно-информационных материалов о туристском потенциале района:

- в 4 квартале 2022 года изготовлен Буклет с картой «Туристский потенциал Пермского района» в количестве 500 экземпляров. В буклете отражены объекты туризма, расположенные на территории Пермского района.

Объем расходов местного бюджета в 2022 году на данное мероприятие составил 67,4 тыс. рублей.

2.3. Размещения информации в разделе «Туризм» на сайте Пермского муниципального района.

Информация о муниципальных, краевых, федеральных конкурсах, премиях, мероприятиях, фестивалях и выставках туристской направленности, изменения в законодательстве сферы туризма, поддержке субъектов МСП сферы туризма размещается на сайте района во вкладке «Туризм».

 2.4. Проведения туристских форумов, фестивалей, слетов, крупных знаковых мероприятий, создание (проведение, разработка, формирование) рекламных туров, виртуальных туров, направленных на популяризацию внутреннего и въездного туризма.

2.4.1. Проведен конкурс на создание виртуальных туров «Путешествие по туристическим ресурсам Пермского района», на участие в котором подано 7 заявок, из них только один участник конкурса направил на конкурс видеоролик с виртуальным туром «Замулянское кольцо».

Объем расходов местного бюджета в 2022 году на реализацию данного мероприятия для выплаты денежного вознаграждения победителю конкурса, занявшему 2 место, составил 50,0 тыс. рублей.

2.4.2. В течение года проведены два рекламных тура по туристическим объектам Пермского муниципального района для туроператоров Пермского края:

а) 06 июля - рекламный тур: музей истории Пермского муниципального района (д. Кондратово), страусиная ферма «Красавинский хуторок»
(д. Заосиново), конный двор «Сказка» (с. Култаево), термальный комплекс «Акватория» (п. Протасы), конноспортивная школа «Реприз» (п. Красный Восход). Количество участников - 32 человека.

Объем расходов бюджета Пермского муниципального района на проведение рекламного тура – 42,277 тыс. руб.;

б) 28 сентября - рекламный тур: достопримечательности с. Башкултаево, с. Кояново, п. Юг. Количество участников - 30 человек.

Объем расходов бюджета Пермского муниципального района на проведение рекламного тура – 39,983 тыс. руб.;

2.5. Продвижения инвестиционных проектов в сфере туризма, оказания информационно-консультационной поддержки лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве в сфере туризма, оказания содействия в подготовке субъектами малого и среднего предпринимательства в сфере туризма заявок для участия в конкурсах Ростуризма, Министерства по туризму и молодежной политики Пермского края.

В течение года оказывалась субъектам сферы туризма информационно-консультационная поддержка. Это, в свою очередь, способствовало направлению отдельными субъектами сферы туризма заявок на получение грантовой поддержки.

В итоге, в 2022 г. субъектами сферы туризма района получено 9 грантов в форме субсидий, в том числе:

а) в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» за счет средств федерального бюджета:

- 6 - на приобретение туристского оборудования на общую сумму 12 272,3 тыс. руб. (спортивное уличное оборудование, тренажеры, лодки с моторами, жилеты, весла, каяки, байдарки, горнолыжное снаряжение);

- 1 - на создание и развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья на общую сумму 3 157,9 тыс. руб. (медицинское оборудование);

- 1 - на создание и развитие пляжей на берегах рек и иных водных объектов на общую сумму 10 500,00 тыс. руб. (оборудование пляжа Курорта «Усть-Качка», шезлонги, сцена, звуковое оборудование. Планируемая сдача проекта до 01.06.2023 года).

б) в рамках Порядка предоставления и расходования грантов в форме субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением некоммерческих организаций) на поддержку проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры в Пермском крае, утвержденного постановлением Правительства Пермского края от 29.04.2021 № 262-п:

- 1 на общую 2500,00 тыс. руб. (средства бюджета Пермского края) на приобретение модульных средств размещения. В результате реализации данного проекта в 2022 году на территории Курорта «Усть-Качка» введено в эксплуатацию 2 экодома (глэмпинга).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации

муниципального округа Т.Н. Гладких

Захарченко Татьяна Николаевна, Новикова Любовь Николаевна

214 26 55

|  |  |
| --- | --- |
|  | Пояснительная записка к Уточненному годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского муниципального района» за 2022 год |

**Перечень**

**семинаров, конференций, «круглых столов» и других мероприятий, проводимых в 2022 г. Управлением совместно с Фондом**

1. 22 марта - координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

Количество участников – 14 человек, из них субъектов МСП – 5 человек;

2) 14 апреля - рабочее совещание с работодателями Пермского муниципального района.

Количество участников – 10 человек, из них субъектов МСП – 4 человек;

3) 31 мая – семинар «Трудовые правоотношения. Охрана труда и социальное партнерство».

Количество участников – 30 человек;

4) 30 июня – координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

Количество участников – 14 человек, из них субъектов МСП – 7 человек;

5) 27 сентября – координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

Количество участников – 13 человек, из них субъектов МСП – 5 человек;

6) 20 декабря – координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Пермском муниципальном районе.

Количество участников – 18 человек, из них субъектов МСП – 10 человек.

В рамках мероприятия «Дни бизнеса Пермского муниципального района», приуроченного к «Дню российского предпринимательства»:

1) 17 мая – семинар в форме мастер-класса «Модные тенденции стрижек в 2022-2023 годах» (спикер: Галина Кремер). Место проведения:
ДК с. Култаево по адресу: ​ул. Романа Кашина, д. 89а, с. Култаево, Пермский район, Пермский край.

Количество участников – 17 человек;

2) 17 мая – семинар в форме мастер-класса «Современные тенденции кулинарии с применением продуктов Пермского края» (спикер: Сергей Юрин). Место проведения: Банкетный зал «Ажур» по адресу: ​ул. Романа Кашина, д. 89, с. Култаево, Пермский район, Пермский край.

Количество участников – 15 человек;

3) 17 мая – семинар в форме мастер-класса «Качество. Сервис. Культура. Бренд» (спикер: Елена Ромашова). Место проведения: ДК с. Култаево по адресу: ул. Романа Кашина, д. 89а, с. Култаево, Пермский район, Пермский край.

Количество участников – 12 человек;

4) 19 мая - круглый стол «Диалог власти и бизнеса» в ДК Лобаново (по адресу: Пермский район, с. Лобаново, ул. Культуры, д. 15).
Количество участников – 31 человек.