На основании протокола заседания рабочей группы при Министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края от 23.04.2019, в целях сокращения трудозатрат заказчиков, оптимизации бюджетных расходов, минимизации нарушений, сокращения количества процедур закупок за счет их объединения в муниципальном образовании «Пермский муниципальный район», руководствуясь статьей 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 51-6 Устава муниципального образования «Пермский муниципальный район»,

администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (Дорожная карта) по централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района, включенных в «Пилотную» группу (далее -  План), согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Заместителям главы администрации Пермского муниципального района, руководителям функциональных органов администрации Пермского муниципального района, муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района, включенных в «Пилотную» группу, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Постановление разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Пермского муниципального района по экономическому развитию, начальника финансово-экономического управления администрации Пермского муниципального района Т.Н. Гладких.

Глава администрации

муниципального района							        В.Ю. Цветов

Приложение 1

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от                            № __________

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)

по централизации закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения нужд  органов местного самоуправления и  муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района включенных в «Пилотную» группу

- Общие положения

Централизация закупок предусматривает передачу отдельных полномочий по осуществлению закупок одному уполномоченному органу с целью сокращения трудозатрат заказчиков, сокращения количества процедур закупок за счет их объединения, а также сокращения количества нарушений при осуществлении закупок за счет создания «центра компетенции» на базе уполномоченного органа.

Общая централизация закупок предусмотрена ч.1 ст.26  Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Закона № 44-ФЗ) и предусматривает создание функционального органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – уполномоченный орган (УО).

Такой принцип централизации дает возможность централизовать закупки всех заказчиков, осуществляющих закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, но при этом не дает возможности возложить на такой уполномоченный орган полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта.

Централизация закупок в Пермском муниципальном районе включает в себя:

- создание функционального органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в рамках статьи 26 Закона № 44-ФЗ;

- обеспечение уполномоченного органа квалифицированными специалистами по закупкам: их подготовка и переподготовка с учетом изменений законодательства о закупках;

- обеспечение организационной документацией и комплексной нормативно-методической поддержкой заказчиков Пермского муниципального района;

- организация и проведение закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- повышение результативности использования бюджетных средств при осуществлении закупок.

Задачи централизации закупок в Пермском муниципальном районе:

- обеспечить планирование закупок заказчиками Пермского муниципального района с использованием Региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Пермского края (далее - РИС Закупки ПК) посредством централизации работы в РИС Закупки ПК в уполномоченном органе;

- обеспечить осуществление закупок конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на базе уполномоченного органа.

- Ожидаемые результаты

- Повышение достоверности планирования закупок;

- Повышение качества осуществления закупок за счет единой методологии, увеличения доли конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- Поддержка процессов реформирования системы закупок в Пермском крае, обеспечение использования РИС закупки ПК муниципальными заказчиками, включенных в «Пилотную» группу, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;

- Повышение качества работы в РИС закупки ПК, сокращение количества обращений в техническую поддержку РИС закупки ПК за счет знаний и накопленного опыта уполномоченного органа;

- Повышение прозрачности осуществления закупок и использования бюджетных средств с использованием РИС закупки ПК;

- Снижение количества нарушений, выявляемых контрольными органами в сфере закупок, надзорными органами и органами аудита при осуществлении проверок.

Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения нарушений в сфере закупок, влекущих наложение административных штрафов на юридическое лицо, сокращения затрат на организацию и проведение закупок путем оптимизации численности сотрудников.

- Основные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Планируемый результат мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия по обеспечению деятельности Уполномоченного органа |
| 1.1 | Проведение совещания с представителями Министерства по регулированию контрактной системы с сфере закупок ПК | Протокол совещания | 23.04.2019 | Администрация Пермского муниципального района (далее - администрация ПМР) |
| 1.2 | Принятие решения о создании отдела по централизации закупок в составе аппарата администрации ПМР |  | 17.06.2019 | Администрация ПМР |
| 1.3 | Определение уполномоченного лица, ответственного за централизацию закупок |  | 17.06.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| Создание уполномоченного органа в составе аппарата администрации ПМР |
| 1.4 | Подготовка Положения об отделе по централизации закупок (УО) | Проект распоряжения администрации ПМР об утверждении положения об отделе | 12.08.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 1.5 | Подготовка предложений по внесению изменений в Положение об Администрации ПМР | Решение Земского Собрания ПМР о внесении изменений в Положение об администрации ПМР | 25.06.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 1.6 | Выделение помещения для размещения отдела по централизации закупок | Договор безвозмездного пользования имуществом, Акт приема-передачи | 30.08.2019 | Аппарат администрации ПМР, КИО администрации ПМР |
| 1.7 | Определение штатной численности отдела по централизации закупок, проведение нормирования труда специалистов по закупкам на основании приказа Министерства по регулированию контрактной системы сфере закупок ПК «Об утверждении «Методики расчета штатной численности органов, уполномоченных на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)для заказчиков» | Расчет штатной численности отдела | 25.07.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 1.8 | Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с созданием отдела | Проект штатного расписания администрации Пермского муниципального района | 01.08.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| Внедрение централизации закупок в Пермском муниципальном районе |
| 2.1 | Разработка муниципального правового акта о создании уполномоченного органа и порядке взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками на основании Приказа Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок «Об утверждении Типового Порядка взаимодействия заказчиков и уполномоченных органов» | Постановление администрации ПМР | 15.08.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 2.2 | Регистрация уполномоченного органа в Единой информационной системе, Региональной информационной системе закупки ПК, получение ключей электронных подписей на сотрудников отдела | Уполномоченный орган зарегистрирован в ЕИС, РИС | До 30.08.2019 | Отдел по централизации закупок |
| 2.3 | Подготовка предложений по сокращению штатной численности работников, осуществляющих закупки в ОМСУ, казенных учреждениях | Списки работников | 05.08.2019 | Администрация ПМР |
| 2.4 | Проведение организационно-штатных мероприятий в отношении работников, осуществляющих закупки в ОМСУ, казенных учреждениях, должности которых сокращаются | Распоряжения, приказы | 29.05.2019 | Функциональные органы администрации, казенные учреждения |
| 2.5 | Подготовка поправок в бюджет на 2019 год, связанных с централизацией закупок | Письмо, обоснования, проект о внесении изменений в муниципальную программу | 01.08.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 2.6 | Приобретение офисной мебели, компьютерной и оргтехники для деятельности отдела по централизации закупок | Проведение конкурсных процедур | 30.08.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 2.7 | Разработка должностных инструкций сотрудников отдела централизации закупок | Проекты должностных инструкций | 01.09.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 2.8 | Разработка и утверждение методических материалов, документов для взаимодействия заказчиков и уполномоченного органа на основании типовых документов, разработанных Министерством Пермского края | Приказы уполномоченного органа | 30.08.2019 | Аппарат администрации ПМР |
| 2.9 | Организация подготовки и переподготовки специалистов по закупкам | Проведение мероприятий по обучению персонала/повышение квалификации в сфере закупок | На протяжении реализации проекта | Аппарат администрации ПМР |
| 2.10 | Обеспечение деятельности уполномоченного органа по организации и проведению закупок |  | На протяжении реализации проекта | Аппарат администрации ПМР |
| 2.11 | Консультационное сопровождение внедрения стандарта централизации закупок в муниципальном образовании |  | На протяжении реализации проекта | Министерство Пермского края по регулированию контрактной системы в сфере закупок |

Приложение 2

к постановлению администрации

Пермского муниципального района

от           __       № __________

Перечень органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района, включенных в «Пилотную» группу по централизации закупок

| № п/п | Наименование ОМСУ/МКУ | Срок передачи полномочий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Пермского муниципального района | 01.09.2019 |
| 2 | Финансово-экономическое управление администрации Пермского муниципального района | 01.09.2019 |
| 3 | Муниципальное казенное учреждение «Архив Пермского района» | 01.09.2019 |
| 4 | Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального района» | 01.09.2019 |
| 5 | Муниципальное казенное учреждение «Управление стратегического развития Пермского муниципального района» | 01.09.2019 |
| 6 | Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального района | 01.09.2019 |
| 7 | МКУ «Управление земельно-имущественными ресурсами Пермского муниципального района» | 01.09.2019 |

# Text boxes

О утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района

24.07.2019

434

24.07.2019

24.07.2019

434

24.07.2019

434

24.07.2019

24.07.2019

434